## Gantt chart
Project start date |  | 2022-07-18 | [5 empty] | JUL |  |  |  | AUG |  |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV
Project Name |  | Multi-task classification of Chemical text | [5 empty] | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28
S.No | Activity | Assigned to | Start | End | Days | Status | % Completed
1 | Project planning |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 7 | In Progress | bar: 2022-07-18
2 | Literature survey |  | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 13 | In Progress | bar: 2022-07-18
3 | Code Understanding |  | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 6 | Not Started | bar: 2022-08-01
4 | Implementation |  | 2022-08-08 | 2022-09-18 | 41 | Not Started | bar: 2022-08-08
5 | Analysis |  | 2022-09-19 | 2022-10-02 | 13 | Not Started | bar: 2022-09-19
6 | Presentation |  | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 7 | Not Started | bar: 2022-10-03
7 | Thesis writing |  | 2022-10-11 | 2022-11-06 | 26 | Not Started | bar: 2022-10-10
Statuses
| Not Started | [6 empty] | 2022-07-04: u; 2022-07-11: Start of the activity
In Progress
Blocked
Complete
| Formula 1 | FALSE
| Formula 2 | FALSE